Информация к совещанию «О ходе реализации Указа Президента

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Краснодарского края»

Итоги за 2020 год

В 2020 году муниципальное образование Щербиновский район участвовало в реализации 17 региональных проектах:

1) «Современная школа»

2) «Успех каждого ребенка»

3) «Безопасность дорожного движения»

4) «Формирование комфортной городской среды»

5) «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

6) «Творческие люди»

7) «Социальная активность»

8) «Информационная инфраструктура»

9) «Информационная безопасность»

10) Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

11) Региональный проект  «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

12) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

13) «Борьба с онкологическими заболеваниями»

14) «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

15) «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

16) «Обеспечение медицинской организации системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

17) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы (ЕГИСЗ)»

В 2020 году  объем финансирования реализации мероприятий в рамках проектов из всех уровней бюджета составил 76 506,7 тыс. руб., в том числе: федеральный и краевой бюджет 70 216,5 тыс. руб.; местный бюджет 6 290,2 тыс. рублей.

1. Национальный проект «Образование».

Региональный проект «Современная школа» - 6 095,4 тыс. руб.:

1) обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (Точка роста) – 1 110,0 тыс. руб. (МБОУ СОШ № 3 им.Е.И. Гришко);

2) обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей – 4 985,4 тыс. руб. (МБОУ СОШ № 3 им.Е.И. Гришко).

Региональный проект «Успех каждого ребенка» - 8 359,3 тыс. руб.:

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортивных залов - МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского, МБОУ СОШ № 3 им. Е.И. Гришко, МБОУ СОШ № 10 им. С.И. Холодова).

2. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» - 2 000,0 тыс. руб.:

приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся – 2 000,0 тыс. руб. (МБОУ СОШ № 10 им. С.И. Холодова – 1 единица).

На 2021 год в бюджете муниципального образования Щербиновский район утверждены средства на приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся – 1 800,0 тыс. руб. (МБОУ СОШ № 11 им. Г.К. Кухаренко -  1 единица) в том числе: федеральный и краевой бюджет 1 728,0 тыс. руб.; местный бюджет 72,0 тыс. рублей.

3. Национальный проект «Жилье и городская среда».

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - 60 052,0 тыс. руб.:

Благоустройство территорий парков:

ст. Старощербиновской – 14 074,0 тыс. руб.

с. Ейское Укрепление – 6 443,5 тыс. руб.

с. Глафировское – 26 734,6 тыс. руб.

с. Шабельское – 12 799,9 тыс. руб.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» реализовывался путем осуществления выплат через управление социальной защиты населения. Ежемесячно производятся выплаты: ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением первого ребенка; ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующего детей, материнский семейный капитал.

За 2020 год выплаты составили 51 052,08 тыс. рублей из краевого бюджета.

На 2021 год предусмотрено финансирование 66 608,5 тыс. руб в рамках указанного регионального проекта.

2. Национальный проект «Культура» региональный проект «Творческие люди»

В рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» по состоянию по итогам 2020 года 20 работников отрасли Культура Щербиновского района прошли дистанционное обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации творческих и управленческих кадров сферы культуры, созданных на базе ведущих образовательных организаций высшего образования России.

В 2021 году планируется обучить 16 работников отрасли культура Щербиновского района в рамках дистанционного обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификационных творческих и управленческих кадров сферы культуры.

Региональный проект «Социальная активность»

Смысл проекта  - вовлечение населения в волонтерскую деятельность, в 2020 году целевой показатель 16 %  от числа населения МО Щербиновский район – 5710 человек. Показатель выполнен.

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков в 2020 году 2028 человек, что составляет 33 % от общего числа. Показатель выполнен. В 2021 году запланировано увеличение числа участников муниципального фестиваля современного молодежного творчества «ИZюм».

В 2021 году целевой показатель составляет 17 % от числа населения МО Щербиновский район – 5980 человек.

Региональный проект «Информационная инфраструктура».

В течение 2020 года на территории Щербиновского района осуществлялась реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура».
Таким образом, к сети «Интернет», посредством оптоволоконной линии подключены восемь социально-значимых объектов муниципального образования Щербиновский район:

1) МБОУ Средняя школа № 1 им. А. В. Ляпидевского станицы Старощербиновской;
          2) МБОУ Средняя школа № 3 им. имени Е.И. Гришко станицы Старощербиновской;
          3) МБОУ Средняя школа № 9 имени Героя Советского Союза И. Ф. Лубянецкого станицы Новощербиновской;

4) МБОУ Средняя школа № 10 имени С.И. Холодова станицы Новощербиновской;

5) МБОУ Средняя школа №13 имени Г. Ф. Короленко;

6) ФАП села Глафировка;

7) ФАП села Николаевка;

8) администрация Глафировского сельского поселения.

В 2021 году планируется на территории Щербиновского района в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» к сети «Интернет», посредством оптоволоконной линии произвести подключение социально-значимых объектов (МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №13, ФАП хутор Любимов, 132 Пожарно-спасательная часть Федеральное государственное казенное учреждение «36 отряд федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю», администрация Глафировского сельского поселения Щербиновского района).

Региональный проект «Информационная безопасность»

В рамках регионального проекта «Информационная безопасность» осуществляется поэтапный переход на использование отечественного программного обеспечения, производится аттестация рабочих мест в части защиты информации.

Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

В центре поддержки предпринимательства Щербиновского района, образованном на базе  МБУ «СИКЦ муниципального образования Щербиновский район» проведено 2 639 консультаций и услуг для представителей малого и среднего предпринимательства, а также было проведено 113 семинаров. На семинарах-совещаниях, собраниях глав фермерских хозяйств  доводилась информация по вопросам  мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, работы фонда микрофинансирования.

Региональный проект  «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

Результаты реализации мероприятий по региональному проекту на 2020 год: «Проведены заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП». 2020 год – 3 заседания.

В 2020 году проведено 3 заседания рабочей группы.

По данному проекту не предусмотрены мероприятия с освоением денежных средств.

В рамках данного проекта также предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. «Обеспечение принятия порядков формирования, ведения, обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также порядков и условий предоставления их в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП»

Одним из видов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов.

На территории Краснодарского края функционирует унитарная некоммерческая организация – микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», основным видом деятельности Фонда является предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в сумме до пяти миллионов рублей сроком до трех лет.

За 2020 год в рамках национального проекта Фондом микрофинансирования Краснодарского края  было выдано микрозаймов в общей сумме 21 340 000 рублей субъектам малого и среднего предпринимательства Щербиновского района, количество субъектов МСП, получивших микрозаймы в Фонде микрофинансирования – 11 единиц, количество договоров – 16 единиц.

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Активно обследуются все пациенты, имеющие жалобы со стороны сердечно-сосудистой системы, ведется динамическое наблюдение пациентов, состоящих на учете с заболеваниями I00-I99, в условиях карантинных мероприятий по недопущению распространения вируса COVID-19 пациенты старше 65 лет наблюдаются активно на дому. Помощь пациентам с заболеванием сердечно-сосудистой системы оказывается в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями. В профилактических целях, для раннего выявления указанных заболеваний, всем пациентам измеряется артериальное давление, всегда открыт кабинет медицинской профилактики, где обратившихся обеспечивают наглядными пособиями по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, измерят АД, направят на исследование ЭКГ. Организована школа здоровья «Здоровое сердце».

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

Ставится акцент на раннее выявление онкопатологий, скринингово исследуются все пациенты старше 40 лет (берется кровь на онкомаркеры, женщинам проводится маммография), работает смотровой кабинет для женщин и мужчин. Выявленные ранее больные с C00-C99 и D00-D99 направляются на консультации в ЦАОП, к врачам онкологам г.Краснодара. Активно наблюдается диспансерная группа больных. В условиях карантинных мероприятий проводится наблюдение пациентов на дому.

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

В рамках реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом МЗ РФ от 07.03.2018 года № 92н, выполнены следующие мероприятия:

В детском поликлиническом отделении имеются:

- крытая колясочная;

- пандус;

- кнопка вызова для маломобильных пациентов;

- открытая регистратура;

- электронное табло с расписанием;

- размещена наглядная информация в холлах медицинской организации о территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, о правах детей, включая детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, при оказании медицинской помощи, санаторно-курортном лечении, реабилитации и лекарственном обеспечении; лицензии медицинской организации, наглядные информационные материалы по вопросам охраны здоровья детей;

- инфомат;

- колл-центр;

- игровая зона для детей;

- Зона/комната для кормления грудных детей и детей раннего возраста;

- кабинет неотложной помощи детям;

- система навигации в доступной и наглядной форме;

- кабинет выдачи справок и направлений;

- зона комфортного пребывания в холлах (оснащенные мягкой мебелью, пеленальными столами, кулерами с холодной водой).

Не выполнены следующее пункты:

Отдельный вход для больных детей  и  оснащение входа автоматическими дверями – в связи с тем, что здание детского поликлинического отделения представляет собой историко-культурную ценность.

«Обеспечение медицинской организации системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

В ГБУЗ «Щербиновская ЦРБ» МЗ КК на 01 января 2021 года работает 591 работник, из них: 89 врачей, 272 среднего медицинского персонала, 66 – младшего медицинского персонала и 164 прочего персонала.

Администрация муниципального образования Щербиновский район и ГБУЗ «Щербиновская ЦРБ» МЗ КК ведут активную работу по осуществлению комплекса мер направленных на снижение кадрового дефицита в сфере здравоохранения на территории муниципального образования Щербиновский район:

- учреждение  здравоохранения участвует в «Ярмарках вакансий» проводимых в Кубанском государственном медицинском университете г. Краснодар,  в Ростовском государственном медицинском университете, в Краснодарском краевом базовом медицинском колледже, в Ейском медицинском колледже.

- ежемесячно  вакансии публикуются в местной  газете «Щербиновский курьер», на сайтах лечебного учреждения и МО ЩР. Кроме того, постоянно подаются заявки на размещения вакансии в Центр занятости населения Щербиновского района Краснодарского края.

- центр занятости населения ведет разъяснительную работу среди населения по средствам массовой информации;

- работает  «горячая линия» в структурных подразделениях учреждения здравоохранения;

- ГБУЗ «Щербиновская ЦРБ» МЗ КК участвует в  программе  целевой набор в Кубанский государственный медицинский университет;

- для привлечения специалистов включена мера государственной поддержки,  по  программе «Единовременные компенсационные выплаты»;

-  прибывшим специалистам выделяется служебное жилье;

- учреждение здравоохранения возмещает  расходы по оплате отопления и освещения отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах;

- специалистам, прибывших в район, администрация МОЩР  оказывает содействие и поддержку в устройстве детей в детские дошкольные учреждения.

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы (ЕГИСЗ)»

В рамках реализации проекта «Единый цифровой контур» на территории Краснодарского края уже доступны услуги записи на прием к врачу через портал «Госуслуг», вызов врача на дом, реализована подача направлений в электронной форме на медико-социальную экспертизу с применением квалифицированных ключей электронной подписи врача.

В конце 2020 года в рамках дооснащения медицинских работников автоматизированными рабочими местами (далее - АРМ) поставлено 149 единиц для распределения по структурным подразделениям учреждения.

В первом полугодии 2021 года запланирован запуск телемедицинских абонентских пунктов во врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах района, которые позволят консультировать пациентов у медицинских работников Щербиновской Центральной районной больницы.