| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 20.12.2022 | № 915 |
| ст-ца Старощербиновская |  |

О внесении изменения в постановление

администрации муниципального образования

Щербиновский район от 26 октября 2017 года № 662

«Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования Щербиновский район

«Развитие образования в муниципальном образовании

Щербиновский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Щербиновский район, постановлениями администрации муниципального образования Щербиновский район от 7 июля 2014 года № 341 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Щербиновский район», от 21 июля 2017 года № 427 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменение, вносимое в постановление администрации муниципального образования Щербиновский район от 26 октября 2017 года        № 662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щербиновский район «Развитие образования в муниципальном образовании Щербиновский район» (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования Щербиновский район предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы в бюджете муниципального образования Щербиновский район.

3. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район (Терещенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район.

4. Отделу муниципальной службы, кадровой политики и делопроизводства администрации муниципального образования Щербиновский район (Гусева) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район».

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением положений настоящего постановления в отношении 2023, 2024 и 2025 годов, которые вступают в силу не ранее вступления в силу решения Совета муниципального образования Щербиновский район «О бюджете муниципального образования Щербиновский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Исполняющий полномочия главы

муниципального образования

Щербиновский район							               В.А. Савина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 20.12.2022 № 915 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЕ,

вносимое в постановление администрации

муниципального образования Щербиновский район

от 26 октября 2017 года № 662 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования Щербиновский район

«Развитие образования в муниципальном образовании

Щербиновский район»

Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 26 октября 2017 года № 662 (в редакции постановления администрации муниципального образования Щербиновский район от 20.12.2022 № 915)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Щербиновский район

«Развитие образования в муниципальном

образовании Щербиновский район»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Щербиновский район «Развитие образования в муниципальном

образовании Щербиновский район»

| Наименование муниципальной программы |  | муниципальная программа муниципального образования Щербиновский район «Развитие образования в муниципальном образовании Щербиновский район» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район (далее - управление образования) |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район; управление образования |
| Исполнители мероприятий |  | управление образование; муниципальное казенное учреждение муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы |  | не предусмотрены |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  | Основное мероприятие № 1 «Развитие дошкольного образования»; Основное мероприятие № 2 «Развитие общего образования»; Основное мероприятие № 3 «Развитие дополнительного образования детей»; Основное мероприятие № 4 «Мероприятия по обеспечению организационных вопросов для реализации муниципальной программы» |
| Цели муниципальной программы |  | обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения муниципального образования Щербиновский район и перспективными задачами развития экономики муниципального образования Щербиновский район, Краснодарского края и Российской Федерации; обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку; создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. |
| Задачи муниципальной программы |  | формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающей текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития муниципального образования Щербиновский район; обеспечение системы образования муниципального образования Щербиновский район высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня; развитие системы управления муниципальными образовательными организациями, в том числе путем совершенствования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг; мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременного принятия управленческих решений; развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного образования детей; создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов и модернизация образовательных программ в системах дошкольного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся; развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг общего образования детей; создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов и модернизация образовательных программ в системах общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся; развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дополнительного образования детей; модернизация образовательных программ в системах дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся; обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | выполнение муниципальных заданий муниципальными организациями, подведомственные управлению образования; доля муниципальных образовательных организаций, получивших предписания управления по надзору и контролю в сфере образования. доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет; доступность дошкольного образования от 3 до 7 лет (численность детей возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных образовательных организациях к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, направленных в дошкольные образовательные организации); отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования Краснодарского края; численность обучающихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях; численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя; удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам; доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае; доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования; охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, %; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае; удельный вес руководящих и педагогических работников, получивших методическую помощь; удельный вес муниципальных организаций, подведомственных управлению образования находящихся на бухгалтерском обслуживании, в том числе имеющие самостоятельные бухгалтерии. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | этапы не выделяются, срок реализации 2018 – 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | объем финансирования мероприятий муниципальной программы из средств бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет), из средств бюджета Краснодарского края (далее - краевой бюджет) и средств бюджета муниципального образования Щербиновский район (далее - местный бюджет) составляет: 4 689 259 123,02 рубля, в том числе: 2018 год – 475 747 856,75 рублей; 2019 год – 521 496 607,37 рублей; 2020 год – 541 026 214,26 рублей; 2021 год – 627 037 961,26 рубля; 2022 год – 676 269 083,38 рублей; 2023 год – 631 987 900,0 рублей; 2024 год – 592 194 900,0 рублей; 2025 год – 623 498 600,0 рублей. из средств федерального бюджета – 80 073 100,0 рублей, в том числе на: 2018 год – 0,0 рублей; 2019 год –0,0 рублей; 2020 год –5 077 800,0 рублей; 2021 год –15 233 400,0 рублей; 2022 год – 14 947 000,0 рублей; 2023 год – 14 764 700,0 рублей; 2024 год - 15 025 100,0 рублей; 2025 год – 15 025 100,0 рублей. из средств краевого бюджета – 3 149 842 000,0 рубля, в том числе на: 2018 год – 300 324 400,0 рублей; 2019 год – 337 924 700,0 рублей; 2020 год – 364 389 100,0 рублей; 2021 год – 420 633 500,0 рублей; 2022 год – 437 993 600,0 рублей; 2023 год – 435 413 900,0 рублей; 2024 год – 409 594 700,0 рублей; 2025 год – 443 568 100,0 рублей. из средств местного бюджета - 1 459 344 023,02 рубля, в том числе: 2018 год – 175 423 456,75 рублей; 2019 год – 183 571 907,37 рублей; 2020 год – 171 559 314,26 рублей; 2021 год – 191 171 061,26 рубля; 2022 год – 223 328 483,38 рублей; 2023 год – 181 809 300,0 рублей; 2024 год – 167 575 100,0 рублей; 2025 год – 164 905 400,0 рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  | контроль за выполнением муниципальной программы осуществляется управлением образования. |

- Характеристика текущего состояния и прогноз

развития отрасли «Образование»

В муниципальном образовании Щербиновский район функционируют 32 организации общего, дополнительного и дошкольного образования, в которых обучается 6 358 (шесть тысяч триста пятьдесят восемь) человек.

В последние годы существенно обновляется содержание общего образования: поэтапно внедряются федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, федеральный государственный образовательный стандарт начального, основного и среднего общего образования. В настоящее время на него перешли 94,6 % школьников муниципального образования Щербиновский район.

Тем не менее, по-прежнему актуально создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов, прежде всего на уроне среднего общего образования.

Результаты единого государственного экзамена показывают, что средний уровень подготовки школьников муниципального образования Щербиновский район по учебным предметам литература, история, география превышает   среднекраевой уровень, а по русскому языку, обществознанию сопоставим          с ним. Из года в год отдельные выпускники муниципального образования Щербиновский район выполняют экзаменационные работы на высший балл – 100. Одаренные школьники показывают хорошие результаты на региональных и всероссийских олимпиадах и творческих конкурсах.

Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей      с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном образовании Щербиновский район реализуется проект по обучению их на дому с использованием дистанционных технологий. В настоящее время этой формой обучения охвачено 3 детей, имеющие необходимые медицинские показания.

В муниципальном образовании Щербиновский район введена новая система оплаты труда, стимулирующая качество результатов деятельности педагогических работников и мотивацию профессионального развития, утверждены современные квалификационные требования к педагогическим работникам и правила аттестации, реализована модульно-блочная система повышения квалификации. В целях поощрения лучших учителей, педагогических работников дошкольного образования ежегодно выплачиваются премии администрации Краснодарского края.

Повышение заработной платы учителей стало одной из целей реализуемого проекта модернизации системы общего образования. Средняя заработная плата педагогических работников школ в 2021 году держалась на уровне, не ниже итогов 2020 года и составила 35 704 (тридцать пять тысяч семьсот четыре) рубля, в том числе у учителей – 33 904 (тридцать три тысячи девятьсот четыре) рубля.

Наряду с учительской повышается заработная плата и педагогических работников детских садов. В 2020 году их средняя заработная плата составила           30 940 (тридцать тысяч девятьсот сорок) рублей, что на 8,8% выше значения 2020 года – 30 940 (тридцать тысяч девятьсот сорок) рублей и составит 100% к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования Краснодарского края.

Так же, повышается заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования. В 2021 году она составила 36 275 (тридцать шесть тысяч двести семьдесят пять) рублей, что составит 100% от среднемесячной заработной платы учителей в Краснодарском крае и на 6,5 % выше значения 2020 года – 34 068 (тридцать четыре тысячи шестьдесят восемь) рублей.

В муниципальном образовании Щербиновский район большое внимание уделяется организации дополнительного образования детей в сфере образования. Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются   68,7 % детей.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в муниципальном образовании Щербиновский район реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования управлением образования администрации муниципального образования Щербиновский район руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании Щербиновский район.

В муниципальном образовании Щербиновский район в общей очереди детей от 0 до 8 лет на услуги дошкольного образования находятся 155 человек.

В некоторых школах существуют риски неравенства в доступе к качественному образованию. Речь идет, прежде всего, о населенных пунктах с малокомплектными и условно малокомплектными школами, в которых сложно обеспечить необходимый уровень и качество образования.

В муниципальных организациях дополнительного образования не все виды деятельности развиваются активно. Отстают техническое направление, детский и юношеский туризм, экологическое образование детей. Обусловлено это прежде всего тем, что эти виды деятельности требуют значительных финансовых, энергетических затрат, современных информационных технологий, оснащенной материальной базы.

Неблагоприятно на качество образования, распространение современных технологий и методов преподавания влияет уровень кадров. Увеличивается возрастной и гендерный дисбаланс в общем образовании: доля учителей пенсионного возраста составляет 19,3%, доля педагогических работников-мужчин – чуть более 18,6%. Медленно обновляются педагогические коллективы. Доля учителей со стажем работы до 5 лет составляет 10,6%.

В муниципальной организации дошкольного образования для сокращения дефицита мест планируется строительство пристройки.

В рамках «дорожной карты» предусмотрено увеличение числа мест в муниципальных организациях дошкольного образования и повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций до среднемесячной заработной платы в Краснодарском крае.

В целом образование муниципального образования Щербиновский район отличается многообразием и взаимосвязанностью всех его ступеней. Необходимо и далее совершенствовать подходы, которые будут способствовать продвижению системы образования муниципального образования Щербиновский район.

Муниципальная программа представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих достижение приоритетных целей и решение задач, стоящих перед системой образования муниципального образования Щербиновский район.

Мероприятия муниципальной программы носят комплексный характер, они определены с учетом требований и нормативов, утвержденных российским и региональным законодательством, приоритетами социально-экономического развития муниципального образования Щербиновский район.

Реализация муниципальной программы позволит устранить ряд проблем, существующих в муниципальной системе образования, решить задачи, позволяющие достигнуть целей развития, с учетом приоритетов модернизации российского образования и основных аспектов развития муниципального образования Щербиновский район.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

2.1. Основными целями муниципальной программы являются:

обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения муниципального образования Щербиновский район и перспективными задачами развития экономики муниципального образования Щербиновский район, Краснодарского края и Российской Федерации;

обеспечение организационных, информационных и  методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку;

создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;

создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;

создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Цели муниципальной программы увязаны с приоритетами государственной программы Краснодарского края «Развитие образования».

Реализация муниципальной программы осуществляется в рамках плана мероприятий («дорожной карты»).

2.2. Мероприятия муниципальной программы направлены на решение следующих стратегических задач:

формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающей текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития муниципального образования Щербиновский район;

обеспечение системы образования муниципального образования Щербиновский район высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня;

развитие системы управления муниципальными образовательными организациями, в том числе путем совершенствования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременного принятия управленческих решений;

развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного образования детей;

создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов и модернизация образовательных программ в системах дошкольного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся;

развитие сети образовательных учреждений, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг общего образования детей;

создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов и модернизация образовательных программ в системах общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся;

развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дополнительного образования детей;

модернизация образовательных программ в системах дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся;

обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

2.3. Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе системы целевых показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития образования и определить его влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования Щербиновский район.

Все целевые показатели соответствуют целям и задачам муниципальной программы. Они являются достоверными и доступными для определения, совместимыми с краевыми показателями развития образования.

Целевые показатели определяются на основе данных государственного статического наблюдения, а также методики, включенной в состав муниципальной программы.

Целевые показатели и критерии муниципальной программы, позволяющие оценивать эффективность её реализации по годам, приводятся в табличной форме в соответствии с приложением № 1 к настоящей муниципальной программе:

Целевой показатель, указанный в пункте 1.1.1.1, рассчитывается по следующей формуле:

М – выполнение муниципальных заданий муниципальными организациями, подведомственные управлению образования;

Ммз – количество муниципальных организаций выполнивших муниципальные задания;

Моб – общее количество муниципальных организаций, которым доведены муниципальные задания.

Целевой показатель, указанный в пункте 1.1.1.2, рассчитывается по следующей формуле:

Н – доля муниципальных образовательных организаций, получивших предписания управления по надзору и контролю в сфере образования;

Нп – количество муниципальных образовательных организаций, получивших предписания управления по надзору и контролю в сфере образования;

Ноб – общее количество муниципальных образовательных организаций.

Целевой показатель, указанный в пункте 1.1.1.3, 2.1.1.1, рассчитывается по следующей формуле:

, где

D – доля детей в возрасте 1- 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных организаций в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей;

Ddoy – количество детей, охваченных дошкольным образованием в возрасте 1- 6 лет;

Doб – общее количество детей.

Целевой показатель, указанный в пункте 1.1.1.4, 2.1.1.2, рассчитывается по следующей формуле:

, где

С – доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет (численность детей возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных образовательных организациях к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, направленных в дошкольные образовательные организации);

Sdoy – численность детей в возрасте 3-7 лет, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных образовательных организациях;

Soб – общая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, направленные в дошкольные образовательные организации.

Целевой показатель, указанный в пункте 1.1.1.5, 2.1.1.3, рассчитывается по следующей формуле:

Зд – отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Краснодарского края.

Здоу – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования;

Зобщ – среднемесячная заработная плата организаций общего образования Краснодарского края.

Целевой показатель, указанный  в пункте 1.1.1.6, 3.1.1.1 определяется на основании данных статистической формы РИК-76.

Целевой показатель, указанный в пункте 1.1.1.7, 3.1.1.2, рассчитывается по следующей формуле:

О – численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя;

Коб – количество обучающихся по программам общего образования;

Куч – общее количество учителей.

Целевой показатель указанный в пункте 1.1.1.8, 3.1.1.3, рассчитывается по следующий формуле:

Ф – удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

Уфгос – численность обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

Уоб – общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

Целевой показатель, указанный в пункте 1.1.1.9, 3.1.1.4, рассчитывается по следующей формуле:

Д – доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;

Вн – численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании;

Воб – общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.

Целевой показатель, указанный в пункте 1.1.1.10, 3.1.1.5, рассчитывается по следующей формуле:

Зш – отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае;

Зобщ – среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования;

Зкр – среднемесячная заработная плата в Краснодарском крае.

Целевой показатель, указанный в пункте 1.1.1.11, 4.1.1.1, рассчитывается по следующей формуле:

, где

У- доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования;

Кудо – численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования;

Коб – общая численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.

Целевой показатель, указанный в пункте 1.1.1.12, 4.1.1.2, рассчитывается по следующей формуле:

Зу – отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае.

Зудо – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей;

Зкр – среднемесячная заработная плата в Краснодарском крае.

Целевой показатель, указанный в пункте 1.1.1.13, 5.1.1.1, рассчитывается по следующей формуле:

N – удельный вес руководящих и педагогических работников, получивших методическую помощь;

Nmp – количество педагогических и руководящих работников, получивших методическую помощь;

Nоб – общее количество педагогических и руководящих работников.

Целевой показатель, указанный в пункте 1.1.1.14, 5.1.1.2, рассчитывается по следующей формуле:

В – удельный вес муниципальных организаций, подведомственных управлению образования находящихся на бухгалтерском обслуживании, в том числе имеющих самостоятельные бухгалтерии;

Вцб – количество муниципальных организаций, подведомственных управлению образования находящихся на бухгалтерском обслуживании, в том числе имеющих самостоятельный бухгалтерии;

Воб – общее количество муниципальных организаций, подведомственных управлению образования.

Целевой показатель, указанный в пункте 1.1.1.15, 4.1.1.3 рассчитывается по следующей формуле:

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;

Чсерт – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного;

Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

2.4. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. Сроки реализации муниципальной программы: 2018 – 2025 годы.

- Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ведомственные целевые программы.

В рамках муниципальной программы реализуются основные мероприятия:

основное мероприятие № 1 «Развитие дошкольного образования»;

основное мероприятие № 2 «Развитие общего образования»;

основное мероприятие № 3 «Развитие дополнительного образования детей»;

основное мероприятие № 4 «Мероприятия по обеспечению организационных вопросов для реализации муниципальной программы».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 2 к настоящей муниципальной программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы из средств федерального, краевого и местного бюджета составляет 4 689 259 123 (четыре миллиарда шестьсот восемьдесят девять миллионов двести пятьдесят девять тысяч сто двадцать три) рубля 02 копейки, в том числе:

| Год реализации | Всего | В разрезе источников финансирования, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет* |
| 2018 год | 475 747 856,75 | 0,0 | 300 324 400,0 | 171 108 094,17 | 4 315 362,58 |
| 2019 год | 521 496 607,37 | 0,0 | 337 924 700,0 | 175 336 639,58 | 8 235 267,79 |
| 2020 год | 541 026 214,26 | 5 077 800,0 | 364 389 100,0 | 164 227 075,95 | 7 332 238,31 |
| 2021 год | 627 037 961,26 | 15 233 400,0 | 420 633 500,0 | 190 502 795,71 | 668 265,55 |
| 2022 год | 676 269 083,38 | 14 947 000,0 | 437 993 600,0 | 223 320 205,91 | 8 277,47 |
| 2023 год | 631 987 900,0 | 14 764 700,0 | 435 413 900,0 | 181 809 300,0 | 0,0 |
| 2024 год | 592 194 900,0 | 15 025 100,0 | 409 594 700,0 | 167 575 100,0 | 0,0 |
| 2025 год | 623 498 600,0 | 15 025 100,0 | 443 568 100,0 | 164 905 400,0 | 0,0 |

Объем финансирования основного мероприятия № 1 «Развитие дошкольного образования детей» составит 1 617 494 917 (один миллиард шестьсот семнадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот семнадцать) рублей 11 копеек в том числе:

| Год реализации | Всего | В разрезе источников финансирования, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет* |
| 2018 год | 185 111 635,37 | 0,0 | 121 994 246,0 | 61 124 351,84 | 1 993 037,53 |
| 2019 год | 196 690 112,88 | 0,0 | 128 611 600,0 | 64 373 308,38 | 3 705 204,50 |
| 2020 год | 188 038 772,57 | 0,0 | 131 057 200,0 | 53 470 693,20 | 3 510 879,37 |
| 2021 год | 204 289 034,16 | 0,0 | 140 438 250,0 | 63 533 303,46 | 317 480,70 |
| 2022 год | 220 636 362,13 | 0,0 | 145 244 900,0 | 75 384 888,10 | 6 574,03 |
| 2023 год | 208 390 000,0 | 0,0 | 147 516 100,0 | 60 873 900,0 | 0,0 |
| 2024 год | 207 155 600,0 | 0,0 | 143 647 900,0 | 63 507 700,0 | 0,0 |
| 2025 год | 207 183 400,0 | 0,0 | 143 842 800,0 | 63 340 600,0 | 0,0 |

Объем финансирования основного мероприятия № 2 «Развитие общего образования детей» составит 2 609 787 620 (два миллиарда шестьсот девять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот двадцать) рублей 43 копейки, в том числе:

| Год реализации | Всего | В разрезе источников финансирования, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет* |
| 2018 год | 239 477 126,13 | 0,0 | 177 112 254,0 | 60 150 020,49 | 2 214 851,64 |
| 2019 год | 266 428 658,03 | 0,0 | 203 977 277,72 | 58 367 435,93 | 4 083 944,38 |
| 2020 год | 293 256 764,63 | 5 077 800,0 | 226 407 300,0 | 58 659 223,17 | 3 112 441,46 |
| 2021 год | 365 138 342,69 | 15 233 400,0 | 274 810 050,0 | 74 761 794,0 | 333 098,69 |
| 2022 год | 387 081 828,95 | 14 947 000,0 | 286 737 900,0 | 85 395 405,15 | 1 523,80 |
| 2023 год | 362 459 100,0 | 14 764 700,0 | 282 745 500,0 | 64 948 900,0 | 0,0 |
| 2024 год | 331 959 900,0 | 15 025 100,0 | 260 754 600,0 | 56 180 200,0 | 0,0 |
| 2025 год | 363 985 900,0 | 15 025 100,0 | 294 577 900,0 | 54 382 900,0 | 0,0 |

Объем финансирования основного мероприятия № 3 «Развитие дополнительного образования детей» составит 229 199 499 (двести двадцать девять миллионов сто девяносто девять тысяч четыреста девяносто девять ) рублей 45 копейки, в том числе:

| Год реализации | Всего | В разрезе источников финансирования, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет* |
| 2018 год | 26 605 499,43 | 0,0 | 500 600,0 | 25 997 749,42 | 107 150,01 |
| 2019 год | 31 451 843,70 | 0,0 | 2 500 000,0 | 28 505 753,40 | 446 090,30 |
| 2020 год | 28 687 473,78 | 0,0 | 507 400,0 | 27 877 321,71 | 302 752,07 |
| 2021 год | 28 464 173,88 | 0,0 | 644 500,0 | 27 807 667,05 | 12 006,83 |
| 2022 год | 34 892 208,66 | 0,0 | 672 900,0 | 34 219 129,02 | 179,64 |
| 2023 год | 29 212 900,0 | 0,0 | 660 500,0 | 28 552 400,0 | 0,0 |
| 2024 год | 25 108 800,0 | 0,0 | 686 900,0 | 24 421 900,0 | 0,0 |
| 2025 год | 24 776 600,0 | 0,0 | 714 400,0 | 24 062 200,0 | 0,0 |

Объем финансирования основного мероприятия № 4 «Мероприятия по обеспечению организационных вопросов для реализации муниципальной программы» составит 232 777 086 (двести тридцать два миллиона семьсот семьдесят семь тысяч восемьдесят шесть) рублей 03 копейки, в том числе:

| Год реализации | Всего | В разрезе источников финансирования, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет* |
| 2018 год | 24 553 595,82 | 0,0 | 717 300,0 | 23 835 972,42 | 323,40 |
| 2019 год | 26 925 992,76 | 0,0 | 2 835 822,28 | 24 090 141,87 | 28,61 |
| 2020 год | 31 043 203,28 | 0,0 | 6 417 200,0 | 24 219 837,87 | 406 165,41 |
| 2021 год | 29 146 410,53 | 0,0 | 4 740 700,0 | 24 400 031,2 | 5 679,33 |
| 2022 год | 33 658 683,64 | 0,0 | 5 337 900,0 | 28 320 783,64 | 0,0 |
| 2023 год | 31 925 900,0 | 0,0 | 4 491 800,0 | 27 434 100,0 | 0,0 |
| 2024 год | 27 970 600,0 | 0,0 | 4 505 300,0 | 23 465 300,0 | 0,0 |
| 2025 год | 27 552 700,0 | 0,0 | 4 433 000,0 | 23 119 700,0 | 0,0 |

# *Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2017 году, в 2018 году, в 2019 году, в 2020 году и в 2021 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

При определении объемов финансирования муниципальной программы за основу взяты данные о фактических затратах мероприятий предыдущих лет, замечания и предложения по оптимизации расходов, сметы и расчеты, составленные координатором муниципальной программы с учетом индексов-дефляторов.

Мероприятия муниципальной программы подлежат уточнению на очередной финансовый год.

На реализацию мероприятий муниципальной программы средства выделяются из местного бюджета, в том числе и на условиях софинансирования средств, выделяемых из краевого бюджетов в соответствии с порядками предоставления субсидий.

Предоставление средств краевого бюджета бюджету муниципального образования Щербиновский район осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законами Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ   «Об образовании в Краснодарском крае», от 21 декабря 2018 года № 3939-КЗ         «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 23 декабря 2019 года № 4200-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 23 декабря 2020 года № 4380-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 22 декабря 2021 года № 4616-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов», от 15 декабря 2004 года № 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы», от 3 марта 2010 года № 1911-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края государственными полномочиями по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)», от 6 марта 2018 года № 3765-КЗ «О субсидиях на дополнительную помощь местными бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения на 2018 год», от 6 марта 2019 года № 3981-КЗ «О субсидиях на дополнительную помощь местными бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения на 2019 год», от 11 ноября 2019 года № 4163-КЗ «О дополнительной помощи  местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения», государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 939, государственной программой Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 1039, государственной программой Краснодарского края «Доступная среда», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 969, государственной программой Краснодарского края «Доступная среда», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 969, государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 марта 2021 года № 147 «О распределении иных межбюджетных трансфертов», включающего распределение иных межбюджетных трансфертов на материально-техническое обеспечение, благоустройство территории, текущий ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций, в том числе осуществление строительного контроля и авторского надзора.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий                                            на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями, в сфере реализации муниципальной

программы на очередной финансовый год и плановый период

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приводится в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

6. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к постановлению администрации муниципального образования Щербиновский район от 7 июля 2014 года № 431 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район».

7. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - управление образования, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы, на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности предоставляемой участниками муниципальной программы;

представляет в отдел экономики администрации муниципального образования Щербиновский район (далее – отдел экономики) заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организуют информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «муниципальные программы»;

ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 9 к порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 7 июля 2014 года № 341 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район» (далее – Порядок);

ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график) по форме согласно приложению № 10 к Порядку;

осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика реализации муниципальной программы;

предоставляет в отдел экономики план реализации муниципальной программы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их корректировки. В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы и детальный план-график уведомляет об этом отдел экономики в течение 3 рабочих дней после их корректировки;

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики информацию о реализации муниципальной программы по отчетным формам согласно приложениям № 11, 12 к Порядку;

ежегодно, до 15 февраля года следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию основных мероприятий, включенных в муниципальной программу, в разрезе источников финансирования            и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального образования Щербиновский район;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

В год завершения муниципальной программы координатор муниципальной программы представляет в отдел экономики доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Муниципальные организации, подведомственные управлению образования, муниципальное казенное учреждение муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» и управление образования, как муниципальные заказчики:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ      «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение средств бюджета муниципального образования Щербиновский район;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы.

Управление образования, администрация муниципального образования Щербиновский район как главные распорядители средств бюджета муниципального образования Щербиновский район в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивают результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета муниципального образования Щербиновский район в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивают предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивают соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляют полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнители мероприятий муниципальной программы:

обеспечивают реализацию мероприятия, проводят анализ его выполнения;

представляют отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятий основного мероприятия;

осуществляет полномочия, установленные муниципальной программой.

Предоставление субсидий муниципальным организациям, подведомственным управлению образования, осуществляется в соответствии с Порядком определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования Щербиновский район муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального образования Щербиновский район субсидий на иные цели, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 15 июля 2021 года        № 452 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования Щербиновский район муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального образования Щербиновский район субсидий на иные цели», Порядком предоставления из бюджета муниципального образования Щербиновский район муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального образования Щербиновский район субсидий на выполнение муниципального задания, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 15 июля 2021 года        № 451 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Щербиновский район муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального образования Щербиновский район субсидий на выполнение муниципального задания».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе муниципального образования Щербиновский район «Развитие образования в муниципальном образовании Щербиновский район»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Щербиновский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цели | обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения муниципального образования Щербиновский район и перспективными задачами развития экономики муниципального образования Щербиновский район, Краснодарского края и Российской Федерации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1 | Задачи | формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающей текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития муниципального образования Щербиновский район; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечение системы образования муниципального образования Щербиновский район высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | развитие системы управления муниципальными образовательными учреждениями, в том числе путем совершенствования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременного принятия управленческих решений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного образования детей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов и модернизация образовательных программ в системах дошкольного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг общего образования детей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов и модернизация образовательных программ в системах общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дополнительного образования детей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация образовательных программ в системах дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.1 | Выполнение муниципальных заданий муниципальными организациями, подведомственных управлению образования | проценты | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.1.2. | Доля муниципальных образовательных организаций, получивших предписания управления по надзору и контролю в сфере образования | проценты | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.1.3 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | проценты | 50,9 |  | 49,0 | 57,0 |  |  | 40,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.1.4 | Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет (численность детей возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных образовательных | проценты | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | организациях к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, направленных в дошкольные образовательные организации); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Краснодарского края | проценты | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.1.6 | Численность обучающихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | 3711 |  | 3692 | 3592 |  |  | 3640 | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 |
| 1.1.1.7 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 15,9 |  | 15,9 | 13,3 |  |  | 13,5 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.8 | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | проценты | 90,0 |  | 94,0 | 94,6 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.1.9 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | проценты | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.1.10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных у организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае | проценты | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.11 | Доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования | проценты | 71,0 |  | 72,0 | 75,0 |  |  | 68,7 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 1.1.1.12 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае | проценты | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.1.13 | Удельный вес руководящих и педагогических работников, получивших методическую помощь | проценты | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.1.14 | Удельный вес муниципальных организаций, подведомственных управлению образования, находящихся на бухгалтерском обслуживании, в том числе имеющие самостоятельные бухгалтерии | проценты | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.15 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | проценты | - |  | - | до 15 |  |  | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 |
| 2. | Основное мероприятие № 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель | создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задачи | формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития Щербиновского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного образования детей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов и модернизация образовательных программ в системах дошкольного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечение системы образования муниципального образования Щербиновский район высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | проценты | 50,9 |  | 49,0 | 57,0 |  |  | 40,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.1.2. | Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет (численность детей возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных образовательных организациях к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, направленных в дошкольные образовательные организации); | проценты | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1.1.3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организациях дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Краснодарского края | проценты | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Основное мероприятие № 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Цель | создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Задачи | формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития Щербиновского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг общего образования детей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов и модернизация образовательных программ в системах общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечение системы образования муниципального образования Щербиновский район высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Численность обучающихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | 3711 |  | 3692 | 3592 |  | 3640 |  | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 |
| 3.1.1.2. | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 15,9 |  | 15,9 | 13,3 |  | 13,5 |  | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 3.1.1.3. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | проценты | 90,0 |  | 94,0 | 94,6 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.1.4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | проценты | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1.1.5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае | проценты | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Основное мероприятие № 3 «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Цель | создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Задачи | формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития Щербиновского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дополнительного образования детей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизация образовательных программ в системах дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечение системы образования муниципального образования Щербиновский район высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.1.1. | Доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования | проценты | 71,0 |  | 72,0 |  | 75,0 | 68,7 |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 4.1.1.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае | проценты | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.1.1.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | проценты | - |  | - |  | до 15 | до 25 |  | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | Основное мероприятие № 4 «Мероприятия по обеспечению организационных вопросов для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Цели | создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Задачи | формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития Щербиновского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов и модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечение системы образования муниципального образования Щербиновский район высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | развитие системы управления муниципальными образовательными организациями, в том числе путем совершенствования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременного принятия управленческих решений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Удельный вес руководящих и педагогических работников, получивших методическую помощь | проценты | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.1.1.2. | Удельный вес муниципальных организаций, подведомственных управлению образования, находящихся на бухгалтерском обслуживании, в том числе имеющие самостоятельные бухгалтерии | проценты | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе муниципального образования Щербиновский район «Развитие образования в муниципальном образованииЩербиновский район»

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВМУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Всего | Объем финансирования, рублей |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы, исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | местный бюджет* |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие № 1 «Развитие дошкольного образования», в том числе: | 2018 | 185 111 635,37 | 0,0 | 121 994 246,0 | 61 124 351,84 | 1 993 037,53 |  |  |
|  |  | 2019 | 196 690 112,88 | 0,0 | 128 611 600,0 | 64 373 308,38 | 3 705 204,50 |  |  |
|  |  | 2020 | 188 038 772,57 | 0,0 | 131 057 200,0 | 53 470 693,20 | 3 510 879,37 |  |  |
|  |  | 2021 | 204 289 034,16 | 0,0 | 140 438 250,0 | 63 533 303,46 | 317 480,70 |  |  |
|  |  | 2022 | 220 636 362,13 | 0,0 | 145 244 900,0 | 75 384 888,10 | 6 574,03 |  |  |
|  |  | 2023 | 208 390 000,0 | 0,00 | 147 516 100,0 | 60 873 900,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 207 155 600,0 | 0,0 | 143 647 900,0 | 63 507 700,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 207 183 400,0 | 0,0 | 143 842 800,0 | 63 340 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 1 617 494 917,11 | 0,0 | 1 102 352 996,0 | 505 608 744,98 | 9 533 176,13 |  |  |
| 1.1 | Финансовое обеспечение муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2018 | 171 942 122,64 | 0,0 | 111 924 200,0 | 58 024 885,11 | 1 993 037,53 | финансовое обеспечение муниципальных дошкольных образовательных организаций | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район (далее - управление образования) – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 180 164 093,49 | 0,0 | 117 942 600,0 | 58 973 954,02 | 3 247 539,47 |  |  |
|  |  | 2020 | 175 151 647,81 | 0,0 | 121 319 400,0 | 50 329 008,44 | 3 503 239,37 |  |  |
|  |  | 2021 | 181 229 516,98 | 0,0 | 121 350 800,0 | 59 561 236,28 | 317 480,70 |  |  |
|  |  | 2022 | 204 814 782,36 | 0,0 | 136 401 100,0 | 68 407 108,33 | 6 574,03 |  |  |
|  |  | 2023 | 199 791 100,00 | 0,0 | 139 843 300,00 | 59 947 800,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2024 | 191 063 400,00 | 0,0 | 135 787 800,00 | 55 275 600,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2025 | 190 308 000,00 | 0,0 | 135 787 800,00 | 54 520 200,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 1 494 464 663,28 | 0,0 | 1 020 357 000,0 | 465 039 792,18 | 9 067 871,10 |  |  |
| 1.2 . | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 2018 | 3 772 900,0 | 0,0 | 3 772 900,0 | 0,0 | 0,0 | предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, педагогическим работникам | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 4 213 600,0 | 0,0 | 4 213 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 4 211 300,0 | 0,0 | 4 211 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 4 963 800,0 | 0,0 | 4 963 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 5 381 200,0 | 0,0 | 5 381 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 4 684 600,00 | 0,0 | 4 684 600,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 4 871 900,00 | 0,0 | 4 871 900,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 5 066 800,00 | 0,0 | 5 066 800,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 37 166 100,00 | 0,0 | 37 166 100,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | 2018 | 3 014 200,0 | 0,0 | 3 014 200,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 3 174 000,0 | 0,0 | 3 174 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 2 549 200,0 | 0,0 | 2 549 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 2 531 200,0 | 0,0 | 2 531 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 2 512 600,0 | 0,0 | 2 512 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 2 988 200,00 | 0,0 | 2 988 200,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 2 988 200,00 | 0,0 | 2 988 200,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 2 988 200,00 | 0,0 | 2 988 200,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 22 745 800,00 | 0,0 | 22 745 800,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Отдельные мероприятия, в том числе: | 2018 | 132 206,71 | 0,0 | 122 946,0 | 9 260,71 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 | 1 915 600,0 | 0,0 | 1 781 400,0 | 134 200,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 2 580 300,0 | 0,0 | 1 647 300,0 | 933 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 291 000,0 | 0,0 | 0,0 | 291 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 4 214 374,08 | 0,0 | 0,0 | 4 214 374,08 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 170 000,00 | 0,0 | 0,0 | 170 000,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 7 585 400,00 | 0,0 | 0,0 | 7 585 400,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 8 183 200,00 | 0,0 | 0,0 | 8 183 200,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 25 072 080,79 | 0,0 | 3 551 646,0 | 21 520 434,79 | 0,0 |  |  |
| 1.4.1 | Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций | 2018 | 132 206,71 | 0,0 | 122 946,0 | 9 260,71 | 0,0 | профилактика терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 808 900,0 | 0,0 | 0,0 | 808 900,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 291 000,0 | 0,0 | 0,0 | 291 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 4 214 374,08 | 0,0 | 0,0 | 4 214 374,08 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 170 000,00 | 0,0 | 0,0 | 170 000,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 145 400,00 | 0,0 | 0,0 | 145 400,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 143 200,00 | 0,0 | 0,0 | 143 200,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 5 905 080,79 | 0,0 | 122 946,0 | 5 782 134,79 | 0,0 |  |  |
| 1.4.2. | Мероприятия для организации и проведения капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | организация и проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 1 915 600,0 | 0,0 | 1 781 400,0 | 134 200,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 1 771 400,0 | 0,0 | 1 647 300,0 | 124 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 7 440 000,00 | 0,0 | 0,0 | 7 440 000,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 8 040 000,00 | 0,0 | 0,0 | 8 040 000,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 19 167 000,00 | 0,0 | 3 428 700,0 | 15 738 300,00 | 0,0 |  |  |
| 1.5. | Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Щербиновский район | 2018 | 9 678,55 | 0,0 | 0,0 | 9 678,55 | 0,0 | предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Щербиновский район | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 1 483,52 | 0,0 | 0,0 | 1 483,52 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 11 162,07 | 0,0 | 0,0 | 11 162,07 | 0,0 |  |  |
| 1.6. | Мероприятия для организации и проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | 2018 | 2 988 734,37 | 0,0 | 0,0 | 2 988 734,37 | 0,0 | организация и проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 4 790 491,11 | 0,0 | 0,0 | 4 332 826,08 | 457 665,03 |  |  |
|  |  | 2020 | 1 458 434,76 | 0,0 | 0,0 | 1 458 434,76 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 1 802 928,92 | 0,0 | 0,0 | 1 802 928,92 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 1 009 346,89 | 0,0 | 0,0 | 1 009 346,89 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 614 400,00 | 0,0 | 0,0 | 614 400,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 525 500,00 | 0,0 | 0,0 | 525 500,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 517 800,00 | 0,0 | 0,0 | 517 800,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 13 707 636,05 | 0,0 | 0,0 | 13 249 971,02 | 457 665,03 |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее - администрация)- участник муниципальной программы, муниципальное казенное учреждение муниципального образования Щербиновский район «Служба строительно- го заказчика» (далее – Служба Строительно- го заказчика) - исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 985 461,28 | 0,0 | 0,0 | 985 461,28 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 985 461,28 | 0,0 | 0,0 | 985 461,28 | 0,0 |  |  |
| 1.7. | Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | 2018 | 91 793,10 | 0,0 | 0,0 | 91 793,10 | 0,0 | повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 930 844,76 | 0,0 | 0,0 | 930 844,76 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 757 890,0 | 0,0 | 0,0 | 750 250,0 | 7 640,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 892 676,98 | 0,0 | 0,0 | 892 676,98 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 1 754 058,80 | 0,0 | 0,0 | 1 754 058,80 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 141 700,00 | 0,0 | 0,0 | 141 700,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 121 200,00 | 0,0 | 0,0 | 121 200,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 119 400,00 | 0,0 | 0,0 | 119 400,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 4 809 563,64 | 0,0 | 0,0 | 4 801 923,64 | 7 640,0 |  |  |
| 1.8. | Решение социально значимых вопросов | 2018 | 3 160 000,0 | 0,0 | 3 160 000,0 | 0,0 | 0,0 | решение социально значимых вопросов | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 1 500 000,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 1 330 000,0 | 0,0 | 1 330 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 2 900 000,0 | 0,00 | 2 900 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 950 000,0 | 0,0 | 950 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 9 840 000,0 | 0,00 | 9 840 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация - участник муниципальной программы, Служба строительного заказчика - исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 8 692 450,0 | 0,00 | 8 692 450,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 8 692 450,0 | 0,00 | 8 692 450,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие № 2 «Развитие общего образования», в том числе: | 2018 | 239 477 126,13 | 0,0 | 177 112 254,0 | 60 150 020,49 | 2 214 851,64 |  |  |
|  |  | 2019 | 266 428 658,03 | 0,0 | 203 977 277,72 | 58 367 435,93 | 4 083 944,38 |  |  |
|  |  | 2020 | 293 256 764,63 | 5 077 800,0 | 226 407 300,0 | 58 659 223,17 | 3 112 441,46 |  |  |
|  |  | 2021 | 365 138 342,69 | 15 233 400,0 | 274 810 050,0 | 74 761 794,0 | 333 098,69 |  |  |
|  |  | 2022 | 387 081 828,95 | 14 947 000,0 | 286 737 900,0 | 85 395 405,15 | 1 523,80 |  |  |
|  |  | 2023 | 362 459 100,0 | 14 764 700,0 | 282 745 500,0 | 64 948 900,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 331 959 900,0 | 15 025 100,0 | 260 754 600,0 | 56 180 200,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 363 985 900,0 | 15 025 100,0 | 294 577 900,0 | 54 382 900,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 2 609 787 620,43 | 80 073 100,0 | 2 007 122 781,72 | 512 845 878,74 | 9 745 859,97 |  |  |
| 2.1 | Финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций | 2018 | 217 340 299,60 | 0,0 | 169 885 500,0 | 45 871 483,96 | 1 583 315,64 | финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 231 171 743,0 | 0,0 | 180 907 077,72 | 47 027 360,10 | 3 237 305,18 |  |  |
|  |  | 2020 | 240 381 038,09 | 0,0 | 189 539 100,0 | 48 154 200,18 | 2 687 737,91 |  |  |
|  |  | 2021 | 248 287 129,04 | 0,0 | 189 873 000,0 | 58 081 030,35 | 333 098,69 |  |  |
|  |  | 2022 | 274 810 171,77 | 0,0 | 214 582 400,0 | 60 226 247,97 | 1 523,80 |  |  |
|  |  | 2023 | 264 807 200,0 | 0,0 | 216 772 400,0 | 48 034 800,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 257 147 900,0 | 0,0 | 210 253 300,0 | 46 894 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 250 638 200,0 | 0,0 | 210 253 300,0 | 40 384 900,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 1 984 583 681,50 | 0,0 | 1 582 066 077,72 | 394 674 622,56 | 7 842 981,22 |  |  |
| 2.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2018 | 666 900,0 | 0,0 | 666 900,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 700 300,0 | 0,0 | 700 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 467 400,0 | 0,0 | 467 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 350 300,0 | 0,0 | 350 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 348 000,0 | 0,0 | 348 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 395 000,0 | 0,0 | 395 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 395 000,0 | 0,0 | 395 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 395 000,0 | 0,0 | 395 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 3 717 900,0 | 0,0 | 3 717 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 2018 | 5 109 600,0 | 0,0 | 5 109 600,0 | 0,0 | 0,0 | предоставлены меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам | управление образования – участник муниципальной программы , управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 5 318 200,0 | 0,0 | 5 318 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 5 567 900,0 | 0,0 | 5 567 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 7 496 000,0 | 0,0 | 7 496 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 7 508 600,0 | 0,0 | 7 508 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 6 592 900,0 | 0,0 | 6 592 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 6 856 700,0 | 0,0 | 6 856 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 7 131 000,0 | 0,0 | 7 131 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 51 580 900,0 | 0,0 | 51 580 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4. | Отдельные мероприятия, в том числе: | 2018 | 1 603 495,29 | 0,0 | 940 254,0 | 663 241,29 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 | 16 271 700,0 | 0,0 | 15 401 700,0 | 870 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 32 198 927,0 | 0,0 | 29 332 900,0 | 2 866 027,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 34 232 095,48 | 0,0 | 28 583 400,0 | 5 648 695,48 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 25 604 335,13 | 0,00 | 20 451 600,0 | 5 152 735,13 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 71 334 700,0 | 0,0 | 58 626 300,0 | 12 708 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 48 004 400,0 | 0,0 | 42 870 900,0 | 5 133 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 86 260 600,0 | 0,0 | 76 406 100,0 | 9 854 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 315 510 252,90 | 0,0 | 272 613 154,0 | 42 897 098,90 | 0,0 |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятия для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.5 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 8 359 300,0 | 0,0 | 7 774 100,0 | 585 200,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 11 000 000,0 | 0,0 | 9 680 000,0 | 1 320 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 19 359 300,0 | 0,0 | 17 454 100,0 | 1 905 200,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4.2 2.4.2 | Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Щербиновскийрайон в рамках регионального проекта Краснодарского края «Безопасность дорожного движения» | 2018 | 71 400,0 | 0,0 | 66 400,0 | 5 000,0 | 0,0 | предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Щербиновский район в рамках регионального проекта Краснодарского края «Безопасность дорожного движения» | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 100 000,0 | 0,0 | 93 000,0 | 7 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 420 500,0 | 0,0 | 391 000,0 | 29 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 775 000,0 | 0,0 | 682 000,0 | 93 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 750 400,0 | 0,0 | 660 300,0 | 90 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 2 117 300,0 | 0,0 | 1 892 700,0 | 224 600,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4.3. | Проведение мероприятий по приобретению автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся | 2018 | 1 450 000,0 | 0,0 | 797 500,0 | 652 500,0 | 0,0 | приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 2 250 000,0 | 0,0 | 1 920 000,0 | 330 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 2 400 000,0 | 0,0 | 1 728 000,0 | 672 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 6 100 000,0 | 0,0 | 4 445 500,0 | 1 654 500,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4.4. | Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно- технической защищенности муниципальных образовательных организаций | 2018 | 82 095,29 | 0,0 | 76 354,0 | 5 741,29 | 0,0 | профилактика терроризма в части обеспечения-инженерно- технической защищенности муниципальных образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 893 527,0 | 0,0 | 0,0 | 893 527,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 3 140 077,39 | 0,0 | 0,0 | 3 140 077,39 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 3 102 999,84 | 0,0 | 1 023 000,0 | 2 079 999,84 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 1 302 600,0 | 0,0 | 1 053 500,0 | 249 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 205 500,0 | 0,0 | 0,0 | 205 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 8 846 799,52 | 0,0 | 2 152 854,0 | 6 693 945,52 | 0,0 |  |  |
| 2.4.5. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4.6. | Обеспечение соответствия санитарных узлов и комнат личной гигиены муниципальных общеобразовательных организаций требованиям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 29 декабря 201 года №189, в том числе за счет строительства пристроек, реконструкции зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях размещения санитарных узлов, комнат личной гигиены | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение соответствия санитарных узлов и комнат личной гигиены муниципальных общеобразовательных организаций требованиям, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин2.4.2.2821-10 | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4.7 | Мероприятия для организации и проведения капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | организация и проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 7 197 500,0 | 0,0 | 6 693 600,0 | 503 900,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 7 640 400,0 | 0,0 | 7 105 500,0 | 534 900,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 8 303 606,81 | 0,0 | 7 612 600,0 | 691 006,81 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 5 383 066,16 | 0,0 | 3 771 700,0 | 1 611 366,16 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 6 287 300,0 | 0,0 | 4 444 900,0 | 1 842 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 8 000 000,0 | 0,0 | 7 040 000,0 | 960 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 20 000 000,0 | 0,0 | 17 600 000,0 | 2 400 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 62 811 872,97 | 0,0 | 54 268 300,0 | 8 543 572,97 | 0,0 |  |  |
| 2.4.8. | Создание условий для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в муниципальных образовательных организациях посредством предоставления помещений, соответствующих условиям и требованиям для оказания указанной помощи | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание условий для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в муниципальных образовательных организациях посредством предоставления помещений, соответствующих условиям и требованиям для оказания указанной помощи | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4.9. | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 3 335 700,0 | 0,0 | 3 202 200,0 | 133 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 1 110 000,0 | 0,0 | 1 065 600,0 | 44 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 4 445 700,0 | 0,0 | 4 267 800,0 | 177 900,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4.10 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 5 638 500,0 | 0,0 | 5 412 900,0 | 225 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 4 985 400,0 | 0,0 | 4 785 900,0 | 199 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 10 623 900,0 | 0,0 | 10 198 800,0 | 425 100,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4.11 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательныхорганизациях | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 6 960 300,0 | 0,0 | 6 681 800,0 | 278 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 16 591 000,0 | 0,0 | 15 927 300,0 | 663 700,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 14 671 200,0 | 0,0 | 14 084 300,0 | 568 900,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 15 677 000,0 | 0,00 | 15 049 900,0 | 627 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 15 878 100,0 | 0,00 | 15 242 900,0 | 635 200,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 16 168 100,0 | 0,00 | 15 521 300,0 | 646 800,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 85 945 700,0 | 0,00 | 82 507 500,0 | 3 438 200,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4.12 | Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий по организации досуга и обеспечения жителей поселения, городского округа услугами организаций культуры либо по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, обеспечение условий для развития физической культуры, создание условий для обеспечения услугами связи, развитие традиционного народного художественного творчества (поселения, района, округа) в части обеспечения комплексного развития сельских территорий за исключением мероприятий предусмотренных подпунктом 1.1.1.2 пункта 1.1.1, подпунктами 1.2.2.1, 1.2.2.2 пункта 1.2.2 перечня мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий по организации досуга и обеспечения жителей поселения, городского округа услугами организаций культуры либо по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, обеспечение условий для развития физической культуры, создание условий для обеспечения услугами связи, развитие традиционного народного художественного творчества (поселения, района, округа) в части обеспечения комплексного развития сельских территорий | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 12 626 400,0 | 0,0 | 7 482 300,0 | 5 144 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 12 626 400,0 | 0,0 | 7 482 300,0 | 5 144 100,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4.13 | Мероприятия для организации и проведения капитального ремонта и переоснащения пищевых блоков муниципальных общеобразовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.3 и 1.13 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | организация и проведение капитального ремонта и переоснащения пищевых блоков муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 3 797 411,28 | 0,0 | 3 315 500,0 | 481 911,28 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 15 117 000,0 | 0,0 | 13 302 900,0 | 1 814 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 19 000 000,0 | 0,0 | 16 720 000,0 | 2 280 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 36 000 000,0 | 0,0 | 31 680 000,0 | 4 320 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 73 914 411,28 | 0,0 | 65 018 400,0 | 8 896 011,28 | 0,0 |  |  |
| 2.4.14 | Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением мероприятия,предусмотренного пунктом 2.15.1 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования») | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 2 026 569,13 | 0,0 | 1 181 600,0 | 844 969,13 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 2 116 300,0 | 0,0 | 1 251 300,0 | 865 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 2 160 900,0 | 0,0 | 1 280 300,0 | 880 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 2 136 600,0 | 0,0 | 1 264 500,0 | 872 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 8 440 369,13 | 0,0 | 4 977 700,0 | 3 462 669,13 | 0,0 |  |  |
| 2.4.15 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации)» | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации)» | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 390 700,0 | 0,0 | 375 000,0 | 15 700,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 887 800,0 | 0,0 | 852 200,0 | 35 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 1 278 500,0 | 0,0 | 1 227 200,0 | 51 300,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4.16 | Проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 19 000 000,0 | 0,0 | 16 720 000,0 | 2 280 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 19 000 000,0 | 0,0 | 16 720 000,0 | 2 280 000,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5 | Мероприятия для организации и проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | 2018 | 6 780 580,72 | 0,0 | 0,0 | 6 780 580,72 | 0,0 | организация и проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 2 359 178,37 | 0,0 | 0,0 | 2 211 383,30 | 147 795,07 |  |  |
|  |  | 2020 | 4 465 517,44 | 0,0 | 0,0 | 4 433 246,44 | 32 271,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 5 378 328,47 | 0,0 | 0,0 | 5 378 328,47 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 14 533 886,72 | 0,0 | 0,0 | 14 533 886,72 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 576 000,0 | 0,0 | 0,0 | 576 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 492 700,0 | 0,0 | 0,0 | 492 700,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 485 400,0 | 0,0 | 0,0 | 485 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 35 071 591,72 | 0,0 | 0,0 | 34 891 525,65 | 180 066,07 |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация - участник муниципальной программы, Служба строительного заказчика – исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 1 197 421,44 | 0,0 | 0,0 | 1 197 421,44 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 284 000,0 | 0,0 | 0,0 | 284 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 1 481 421,44 | 0,0 | 0,0 | 1 481 421,44 | 0,0 |  |  |
| 2.6 | Меры социальной поддержки обучающихся и педагогических работников, в части компенсации удорожания стоимости питания, обеспечения молоком обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 2018 | 6 004 631,62 | 0,0 | 0,0 | 5 373 095,62 | 631 536,0 | предоставление мер социальной поддержки обучающихся и педагогических работников, в части компенсации удорожания стоимости питания, обеспечения молоком обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 4 618 296,75 | 0,0 | 0,0 | 4 232 698,72 | 385 598,03 |  |  |
|  |  | 2020 | 3 078 589,10 | 0,0 | 0,0 | 2 686 156,55 | 392 432,55 |  |  |
|  |  | 2021 | 3 452 049,50 | 0,0 | 0,0 | 3 452 049,50 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 2 966 635,70 | 0,0 | 0,0 | 2 966 635,70 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 3 499 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3 499 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 3 543 900,0 | 0,0 | 0,0 | 3 543 900,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 3 543 900,0 | 0,0 | 0,0 | 3 543 900,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 30 707 502,67 | 0,0 | 0,0 | 29 297 936,09 | 1 409 566,58 |  |  |
| 2.7 2.7 | Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Щербиновский район | 2018 | 2 929,41 | 0,0 | 0,0 | 2 929,41 | 0,0 | предоставление компенсационных выплат на возмещение расходовпо оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Щербиновский район | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 1 483,52 | 0,0 | 0,0 | 1 483,52 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 4 412,93 | 0,0 | 0,0 | 4 412,93 | 0,0 |  |  |
| 2.8 | Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2018 | 1 013 511,05 | 0,0 | 0,0 | 1 013 511,05 | 0,0 | создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 1 079 964,44 | 0,0 | 0,0 | 896 825,55 | 183 138,89 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 2 093 475,49 | 0,0 | 0,0 | 1 910 336,60 | 183 138,89 |  |  |
| 2.9 | Решение социально значимых вопросов | 2018 | 510 000,0 | 0,0 | 510 000,0 | 0,0 | 0,0 | решение социально значимых вопросов | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 1 650 000,0 | 0,0 | 1 650 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 1 500 000,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 1 900 000,0 | 0,0 | 1 900 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 4 050 000,0 | 0,0 | 4 050 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 9 610 000,0 | 0,0 | 9 610 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация - участник муниципальной программы, Служба строительного заказчика – исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 46 607 350,0 | 0,0 | 46 607 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 39 318 590,0 | 0,0 | 38 700 000,0 | 618 590,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 85 925 940,0 | 0,0 | 85 307 350,0 | 618 590,0 | 0,0 |  |  |
| 2.10 | Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | 2018 | 445 178,44 | 0,0 | 0,0 | 445 178,44 | 0,0 | повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 3 257 791,95 | 0,0 | 0,0 | 3 127 684,74 | 130 107,21 |  |  |
|  |  | 2020 | 519 593,0 | 0,0 | 0,0 | 519 593,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 1 004 268,76 | 0,0 | 0,0 | 1 004 268,76 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 1 546 012,78 | 0,0 | 0,0 | 1 546 012,78 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 101 400,0 | 0,0 | 0,0 | 101 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 86 700,0 | 0,0 | 0,0 | 86 700,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 85 400,0 | 0,0 | 0,0 | 85 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 7 046 344,93 | 0,0 | 0,0 | 6 916 237,72 | 130 107,21 |  |  |
| 2.11 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение выплат ежемесячного де-нежного воз-награждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 5 077 800,0 | 5 077 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 15 233 400,0 | 15 233 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 14 947 000,0 | 14 947 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 14 764 700,0 | 14 764 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 15 025 100,0 | 15 025 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 15 025 100,0 | 15 025 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 80 073 100,0 | 80 073 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.12 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 348 900,0 | 0,0 | 333 900,0 | 15 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 387 700,0 | 0,00 | 358 900,0 | 28 800,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 407 500,0 | 0,00 | 378 700,0 | 28 800,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 421 300,0 | 0,00 | 392 500,0 | 28 800,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 1 565 400,0 | 0,00 | 1 464 000,0 | 101 400,0 | 0,0 |  |  |
| 2.13 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования – исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 763 400,0 | 0,0 | 763 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 763 400,0 | 0,0 | 763 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.14 | Предоставление в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Щербиновский район мер социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предоставление в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Щербиновский район мер социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 52 296,85 | 0,0 | 0,0 | 52 296,85 |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 52 296,85 | 0,0 | 0,0 | 52 296,85 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие № 3 «Развитие дополнительного образования детей», в том числе: | 2018 | 26 605 499,43 | 0,0 | 500 600,0 | 25 997 749,42 | 107 150,01 |  |  |
|  |  | 2019 | 31 451 843,70 | 0,0 | 2 500 000,0 | 28 505 753,40 | 446 090,30 |  |  |
|  |  | 2020 | 28 687 473,78 | 0,0 | 507 400,0 | 27 877 321,71 | 302 752,07 |  |  |
|  |  | 2021 | 28 464 173,88 | 0,0 | 644 500,0 | 27 807 667,05 | 12 006,83 |  |  |
|  |  | 2022 | 34 892 208,66 | 0,0 | 672 900,0 | 34 219 129,02 | 179,64 |  |  |
|  |  | 2023 | 29 212 900,0 | 0,0 | 660 500,0 | 28 552 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 25 108 800,0 | 0,0 | 686 900,0 | 24 421 900,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 24 776 600,0 | 0,0 | 714 400,0 | 24 062 200,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 229 199 499,45 | 0,0 | 6 887 200,0 | 221 444 120,60 | 868 178,85 |  |  |
| 3.1 | Финансовое обеспечение муниципальных организаций дополнительного образования | 2018 | 25 727 159,93 | 0,0 | 0,0 | 25 620 009,92 | 107 150,01 | финансовое обеспечение муниципальных организаций дополнительного образования | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 28 568 677,32 | 0,0 | 0,0 | 28 181 925,02 | 386 752,30 |  |  |
|  |  | 2020 | 27 220 515,15 | 0,0 | 0,0 | 26 917 763,08 | 302 752,07 |  |  |
|  |  | 2021 | 25 720 089,74 | 0,0 | 0,0 | 25 708 082,91 | 12 006,83 |  |  |
|  |  | 2022 | 25 444 281,66 | 0,0 | 0,0 | 25 444 102,02 | 179,64 |  |  |
|  |  | 2023 | 20 376 900,0 | 0,0 | 0,0 | 20 376 900,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 15 847 100,0 | 0,0 | 0,0 | 15 847 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 15 487 400,0 | 0,0 | 0,0 | 15 487 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 184 392 123,80 | 0,0 | 0,0 | 183 583 282,95 | 808 840,85 |  |  |
| 3.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 2018 | 412 000,0 | 0,0 | 412 000,0 | 0,0 | 0,0 | предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 572 000,0 | 0,0 | 572 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 507 400,0 | 0,0 | 507 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 644 500,0 | 0,0 | 644 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 672 900,0 | 0,0 | 672 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 660 500,0 | 0,0 | 660 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 686 900,0 | 0,0 | 686 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 714 400,0 | 0,0 | 714 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 4 870 600,0 | 0,0 | 4 870 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3 | Осуществление от дельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли «Образование» | 2018 | 88 600,0 | 0,0 | 88 600,0 | 0,0 | 0,0 | предоставление социальной поддержки, отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли «Образование» | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 26 100,0 | 0,0 | 26 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 114 700,0 | 0,0 | 114 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.4. | Создание в муниципальных организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2018 | 176 198,0 | 0,0 | 0,0 | 176 198,0 | 0,0 | создание в муниципальных организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 59 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 338,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 235 536,0 | 0,0 | 0,0 | 176 198,0 | 59 338,0 |  |  |
| 3.5. | Мероприятия для организации и проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | 2018 | 135 908,42 | 0,0 | 0,0 | 135 908,42 | 0,0 | организация и проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 546 300,0 | 0,0 | 0,0 | 546 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 385 886,0 | 0,0 | 0,0 | 385 886,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 1 068 094,42 | 0,0 | 0,0 | 1 068 094,42 | 0,0 |  |  |
| 3.6 | Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | 2018 | 65 633,08 | 0,0 | 0,0 | 65 633,08 | 0,0 | повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 244 528,38 | 0,0 | 0,0 | 244 528,38 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 38 723,0 | 0,0 | 0,0 | 38 723,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 25 396,0 | 0,0 | 0,0 | 25 396,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 102 570,0 | 0,0 | 0,0 | 102 570,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 479 950,46 | 0,0 | 0,0 | 478 950,46 | 0,0 |  |  |
| 3.7. | Отдельные мероприятия, в том числе | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 | 1 981 200,0 | 0,0 | 1 901 900,0 | 79 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 93 200,0 | 0,0 | 0,0 | 93 200,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 194 933,0 | 0,0 | 0,0 | 194 933,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 2 209 271,0 | 0,0 | 0,0 | 2 209 271,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 4 478 604,0 | 0,0 | 1 901 900,0 | 2 576 704,0 | 0,0 |  |  |
| 3.7.1. | Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 93 200,0 | 0,0 | 0,0 | 93 200,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 194 933,0 | 0,0 | 0,0 | 194 933,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 350 000,0 | 0,0 | 0,0 | 350 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 638 133,0 | 0,0 | 0,0 | 638 133,0 | 0,0 |  |  |
| 3.7.2 | Проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 1 981 200,0 | 0,0 | 1 901 900,0 | 79 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 1 859 271,0 | 0,0 | 0,0 | 1 859 271,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 3 840 471,0 | 0,0 | 1 901 900,0 | 1 938 571,0 | 0,0 |  |  |
| 3.8. | Обеспечение функционирования системы персонифицирования дополнительного образования детей | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение функционирования системы персонифицирования дополнительного образования детей | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 827 635,63 | 0,0 | 0,0 | 827 635,63 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 1 332 955,14 | 0,0 | 0,0 | 1 332 955,14 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 6 077 300,0 | 0,0 | 0,0 | 6 077 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 8 174 400,0 | 0,0 | 0,0 | 8 174 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 8 573 800,0 | 0,0 | 0,0 | 8 573 800,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 8 573 800,0 | 0,0 | 0,0 | 8 573 800,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 33 559 890,77 | 0,0 | 0,0 | 33 559 890,77 | 0,0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие № 4 «Мероприятия по обеспечению организационных вопросов для реализации муниципальной программы», в том числе | 2018 | 24 553 595,82 | 0,0 | 717 300,0 | 23 835 972,42 | 323,40 |  |  |
|  |  | 2019 | 26 925 992,76 | 0,0 | 2 835 822,28 | 24 090 141,87 | 28,61 |  |  |
|  |  | 2020 | 31 043 203,28 | 0,0 | 6 417 200,0 | 24 219 837,87 | 406 165,41 |  |  |
|  |  | 2021 | 29 146 410,53 | 0,0 | 4 740 700,0 | 24 400 031,2 | 5 679,33 |  |  |
|  |  | 2022 | 33 658 683,64 | 0,0 | 5 337 900,0 | 28 320 783,64 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 31 925 900,0 | 0,0 | 4 491 800,0 | 27 434 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 27 970 600,0 | 0,0 | 4 505 300,0 | 23 465 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 27 552 700,0 | 0,0 | 4 433 000,0 | 23 119 700,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 232 777 086,03 | 0,0 | 33 479 022,28 | 198 885 867,0 | 412 196,75 |  |  |
| 4.1 | Финансовое обеспечение управления образования администрации муниципального образования Щербиновскийрайон | 2018 | 4 273 518,17 | 0,0 | 0,0 | 4 273 500,0 | 18,17 | финансовое обеспечение управления образования администрации муниципального образования Щербиновский район | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 4 735 600,0 | 0,0 | 0,0 | 4 735 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 4 488 733,36 | 0,0 | 0,0 | 4 415 800,0 | 72 933,36 |  |  |
|  |  | 2021 | 4 873 690,33 | 0,0 | 0,0 | 4 873 690,33 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 5 962 649,62 | 0,0 | 0,0 | 5 962 649,62 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 6 064 400,0 | 0,0 | 0,0 | 6 064 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 5 187 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5 187 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 5 110 800,0 | 0,0 | 0,0 | 5 110 800,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 40 696 491,48 | 0,0 | 0,0 | 35 512 739,95 | 72 951,53 |  |  |
| 4.2 | Финансовое обеспечение муниципальных казенных учреждений | 2018 | 18 754 924,26 | 0,0 | 147 000,0 | 18 607 619,03 | 305,23 | финансовое обеспечение муниципальных казенных учреждений | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 20 067 930,10 | 0,0 | 1 824 122,28 | 18 243 783,75 | 24,07 |  |  |
|  |  | 2020 | 23 054 825,84 | 0,0 | 3 719 000,0 | 19 003 131,85 | 332 693,99 |  |  |
|  |  | 2021 | 21 793 683,77 | 0,0 | 3 681 000,0 | 18 107 113,02 | 5 570,75 |  |  |
|  |  | 2022 | 24 775 933,81 | 0,0 | 3 642 200,0 | 21 133 733,81 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 23 707 300,0 | 0,0 | 3 282 200,0 | 20 425 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 20 752 500,0 | 0,0 | 3 282 200,0 | 17 470 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 20 495 100,0 | 0,0 | 3 282 200,0 | 17 212 900,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 173 402 197,78 | 0,0 | 22 859 922,28 | 150 203 681,46 | 338 594,04 |  |  |
| 4.3 | Мероприятия в области образования, в том числе | 2018 | 642 382,29 | 0,0 | 0,0 | 642 382,29 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 | 921 428,73 | 0,0 | 0,0 | 921 428,73 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 449 735,11 | 0,0 | 0,0 | 449 735,11 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 840 133,85 | 0,0 | 0,0 | 840 133,85 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 719 600,0 | 0,0 | 0,0 | 719 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 832 900,0 | 0,0 | 0,0 | 832 900,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 712 400,0 | 0,0 | 0,0 | 712 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 701 900,0 | 0,0 | 0,0 | 701 900,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 5 820 479,98 | 0,0 | 0,0 | 5 820 479,98 | 0,0 |  |  |
| 4.3.1 | Развитие системы воспитания, обеспечивающей формирование гражданской идентичности, организация, проведение и участие во всероссийских, краевых и муниципальных мероприятиях | 2018 | 305 900,22 | 0,0 | 0,0 | 305 900,22 | 0,0 | участие учащихся, педагогов в социально значимых мероприятиях, организация и проведение всероссийских, краевых и муниципальных мероприятий | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 437 635,49 | 0,0 | 0,0 | 437 635,49 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 331 282,65 | 0,0 | 0,0 | 331 282,65 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 662 453,56 | 0,0 | 0,0 | 662 453,56 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 424 000,0 | 0,0 | 0,0 | 424 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 420 000,0 | 0,0 | 0,0 | 420 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 300 900,0 | 0,0 | 0,0 | 300 900,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 290 600,0 | 0,0 | 0,0 | 290 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 3 172 771,92 | 0,0 | 0,0 | 3 172 771,92 | 0,0 |  |  |
| 4.3.2 | Организация и проведение муниципальных, региональных и всероссийских интеллектуальных и творческих мероприятий для одаренных детей | 2018 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 13 000,0 | 0,0 | повышение эффективности участия школьниковв интеллектуальных мероприятиях различного уровня. Выявление способных, талантливых детей, реализации индивидуальной творческой образовательной траектории. Поощрение лучших школьников | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 17 970,0 | 0,0 | 0,0 | 17 970,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 85 970,0 | 0,0 | 0,0 | 85 970,0 | 0,0 |  |  |
| 4.3.3 | Участие одаренных детей и педагогов в интеллектуальных и творческих мероприятиях зонального, регионального и всероссийского уровня | 2018 | 90 172,84 | 0,0 | 0,0 | 90 172,84 | 0,0 | участие учащихся и педагогов в мероприятиях зонального, регионального и всероссийского уровня | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 108 102,0 | 0,0 | 0,0 | 108 102,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 27 166,06 | 0,0 | 0,0 | 27 166,06 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 28 462,3 | 0,0 | 0,0 | 28 462,3 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 63 117,10 | 0,0 | 0,0 | 63 117,10 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 437 020,30 | 0,0 | 0,0 | 437 020,30 | 0,0 |  |  |
| 4.3.4 | Развитие системы моральной поддержки работников образования муниципального образования Щербиновский район путем организации, проведения и участия в конкурсах профессионального мастерства | 2018 | 23 219,0 | 0,0 | 0,0 | 23 219,0 | 0,0 | повышение уровня профессиональной компетентности педагогов | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 30 922,0 | 0,0 | 0,0 | 30 922,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 19 703,0 | 0,0 | 0,0 | 19 703,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 34 000,0 | 0,0 | 0,0 | 34 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 28 600,0 | 0,0 | 0,0 | 28 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 28 400,0 | 0,0 | 0,0 | 28 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 224 844,0 | 0,0 | 0,0 | 224 844,0 | 0,0 |  |  |
| 4.3.5 | Организация, проведение и участие в краевых, зональных и районных туристических, спортивныхсоревнованиях, приобретение спортивного и туристического инвентаря | 2018 | 135 931,68 | 0,0 | 0,0 | 135 931,68 | 0,0 | совершенствование спортивного мастерства учащимися образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 158 485,15 | 0,0 | 0,0 | 158 485,15 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 20 308,0 | 0,0 | 0,0 | 20 308,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 514 724,83 | 0,0 | 0,0 | 514 724,83 | 0,0 |  |  |
| 4.3.6 | Организация, проведение и участие в социально-значимых мероприятиях военно-патриотической направленности | 2018 | 29 381,45 | 0,0 | 0,0 | 29 381,45 | 0,0 | повышение уровня военно-патриотического воспитания у подрастающего поколения | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 76 764,57 | 0,0 | 0,0 | 76 764,57 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 69 998,99 | 0,0 | 0,0 | 69 998,99 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 456 145,01 | 0,0 | 0,0 | 456 145,01 | 0,0 |  |  |
| 4.3.7 | Обеспечение медицинского сопровождения при проведении социально-значимых мероприятий самоуправления) | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение медицинского сопровождения при проведении социально-значимых мероприятийотраслевого (функционального) органа местного самоуправления | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 93 600,0 | 0,0 | 0,0 | 93 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 93 600,0 | 0,0 | 0,0 | 93 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 93 600,0 | 0,0 | 0,0 | 93 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 280 800,0 | 0,0 | 0,0 | 280 800,0 | 0,0 |  |  |
| 4.3.8 4.3.8 | Повышение квалификации (участие в семинарах, стажировках, конференциях работников отраслевого (функционального) органа местного самоуправления) | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение квалификации (участие в семинарах, стажировках, конференциях работников отраслевого (функционального) органа местного самоуправления) | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 53 414,62 | 0,0 | 0,0 | 53 414,62 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 53 414,62 | 0,0 | 0,0 | 53 414,62 | 0,0 |  |  |
| 4.3.9 | Курсы повышения квалификации муниципальных тьюторов | 2018 | 44 777,10 | 0,0 | 0,0 | 44 777,10 | 0,0 | повышения квалификации муниципальных тьюторов | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 38 134,90 | 0,0 | 0,0 | 38 134,90 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 41 275,40 | 0,0 | 0,0 | 41 275,40 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 39 219,00 | 0,0 | 0,0 | 39 219,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 43 882,90 | 0,0 | 0,0 | 43 882,90 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 119 300,0 | 0,0 | 0,0 | 119 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 119 300,0 | 0,0 | 0,0 | 119 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 119 300,0 | 0,0 | 0,0 | 119 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 565 189,30 | 0,0 | 0,0 | 565 189,30 | 0,0 |  |  |
| 4.3.10 | Диспансеризация муниципальных служащих | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | диспансеризация муниципальных служащих | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 29 600,0 | 0,0 | 0,0 | 29 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 29 600,0 | 0,0 | 0,0 | 29 600,0 | 0,0 |  |  |
| 4.3.11 | Поддержка одаренных детей | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | поддержка одаренных детей | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2018 | 570 300,0 | 0,0 | 570 300,0 | 0,0 | 0,0 | материально-техническое обеспечение пунктов про-ведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным про-граммам основного общего и сред-него общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 1 011 700,0 | 0,0 | 1 011 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 1 920 900,0 | 0,0 | 1 920 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 1 059 700,0 | 0,0 | 1 059 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 1 695 700,0 | 0,0 | 1 695 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 1 209 600,0 | 0,0 | 1 209 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 1 223 100,0 | 0,0 | 1 223 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 1 150 800,0 | 0,0 | 1 150 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 9 841 800,0 | 0,0 | 9 841 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.5 | Мероприятия для организации и проведения капитальных и текущих ремонтов | 2018 | 28 534,52 | 0,0 | 0,0 | 28 534,52 | 0,0 | организация и проведение капитальных и текущих ремонтов | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 143 471,0 | 0,0 | 0,0 | 143 471,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 140 984,0 | 0,0 | 0,0 | 140 984,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 312 989,52 | 0,0 | 0,0 | 312 989,52 | 0,0 |  |  |
| 4.6 | Реализация организационных вопросов | 2018 | 221 939,39 | 0,0 | 0,0 | 221 939,39 | 0,0 | реализация организационных вопросов | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 141 692,80 | 0,0 | 0,0 | 141 692,80 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 155 483,50 | 0,0 | 0,0 | 155 483,50 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 376 810,0 | 0,0 | 0,0 | 376 810,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 369 826,91 | 0,0 | 0,0 | 369 826,91 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 1 265 752,60 | 0,0 | 0,0 | 1 265 752,60 | 0,0 |  |  |
| 4.7 | Информатизация деятельности отраслевого (функционального) органа местного самоуправления | 2018 | 61 997,19 | 0,0 | 0,0 | 61 997,19 | 0,0 | информатизация деятельности отраслевого (функционального) органа местного самоуправления | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 47 641,13 | 0,0 | 0,0 | 47 636,59 | 4,54 |  |  |
|  |  | 2020 | 44 754,47 | 0,0 | 0,0 | 44 216,41 | 538,06 |  |  |
|  |  | 2021 | 61 408,58 | 0,0 | 0,0 | 61 300,0 | 108,58 |  |  |
|  |  | 2022 | 134 973,30 | 0,0 | 0,0 | 134 973,30 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 111 700,0 | 0,0 | 0,0 | 111 700,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 95 500,0 | 0,0 | 0,0 | 95 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 94 100,0 | 0,0 | 0,0 | 94 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 652 074,67 | 0,0 | 0,0 | 651 423,49 | 651,18 |  |  |
| 4.8. | Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях на софинансирование мероприятий в части оснащенияпомещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оснащение помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей | управление образования – участник муниципальной программы, управление образования - исполнитель |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 785 300,0 | 0,0 | 777 300,0 | 8 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 785 300,0 | 0,0 | 777 300,0 | 8 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО | 2018 | 475 747 856,75 | 0,0 | 300 324 400,0 | 171 108 094,17 | 4 315 362,58 |  |  |
|  |  | 2019 | 521 496 607,37 | 0,0 | 337 924 700,0 | 175 336 639,58 | 8 235 267,79 |  |  |
|  |  | 2020 | 541 026 214,26 | 5 077 800,0 | 364 389 100,0 | 164 227 075,95 | 7 332 238,31 |  |  |
|  |  | 2021 | 627 037 961,26 | 15 233 400,0 | 420 633 500,0 | 190 502 795,71 | 668 265,55 |  |  |
|  |  | 2022 | 676 269 083,38 | 14 947 000,0 | 437 993 600,0 | 223 320 205,91 | 8 277,47 |  |  |
|  |  | 2023 | 631 987 900,0 | 14 764 700,0 | 435 413 900,0 | 181 809 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 592 194 900,0 | 15 025 100,0 | 409 594 700,0 | 167 575 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 623 498 600,0 | 15 025 100,0 | 443 568 100,0 | 164 905 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 4 689 259 123,02 | 80 073 100,0 | 3 149 842 000,0 | 1 438 784 611,32 | 20 559 411,70 |  |  |

# *Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2017, в 2018, в 2019, в 2020 году и в 2021 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе муниципального образования Щербиновский район «Развитие образования в муниципальном образовании Щербиновский район»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования

Щербиновский район в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования

Щербиновский район «Развитие образования в муниципальном образовании Щербиновский район»

| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (ведомственной целевой программы) | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования Щербиновский район на оказание муниципальной услуги (работы), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измерения | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; - присмотр и уход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) | - укомплектованность образовательной организации кадрами; - соблюдение рациона питания детей в образовательной организации выполнение натуральных норм; - пропущено по болезни одним ребенком; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  |
|  | - процент родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных качеством предоставляемой муниципальной услуги; - число обоснованных жалоб родителей (законных представителей) воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Развитие дошкольного образования» | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 185 111 635,37 |  | 196 690 112,88 |  |  | 188 038 772,57 |  |  |  | 204 289 034,16 |  |  | 220 636 362,13 |  |  | 208 390 000,0 |  |  | 207 155 600,0 |  |  | 207 183 400,0 |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 171 942 122,64 |  | 180 164 093,49 |  |  | 175 151 647,81 |  |  |  | 181 229 516,98 |  |  | 204 814 782,36 |  |  | 199 791 100,0 |  |  | 191 063 400,0 |  |  | 190 308 000,0 |  |  |  |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 3 772 900,0 |  | 4 213 600,0 |  |  | 4 211 300,0 |  |  |  | 4 963 800,0 |  |  | 5 381 200,0 |  |  | 4 684 600,0 |  |  | 4 871 900,0 |  |  | 5 066 800,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  |
| образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 3 014 200,0 |  | 3 174 000,0 |  |  | 2 549 200,0 |  |  |  | 2 531 200,0 |  |  | 2 512 600,0 |  |  | 2 988 200,0 |  |  | 2 988 200,0 |  |  | 2 988 200,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  |
| дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 132 206,71 |  | 0,0 |  |  | 808 900,0 |  |  |  | 291 000,0 |  |  | 4 214 374,08 |  |  | 170 000,0 |  |  | 145 400,0 |  |  | 143 200,0 |  |  |  |
| Мероприятия для организации и проведения капитального ремонта зданий и сооружений благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0,0 |  | 1 915 600,0 |  |  | 1 771 400,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 7 440 000,0 |  |  | 8 040 000,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  |
| пунктами 1.1 и 1.3 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Щербиновский район | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 9 678,55 |  | 1 483,52 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  |
| Мероприятия для организации и проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 2 988 734,37 |  | 4 790 491,11 |  |  | 1 458 434,76 |  |  |  | 1 802 928,92 |  |  | 1 009 346,89 |  |  | 614 400,0 |  |  | 525 500,0 |  |  | 517 800,0 |  |  |  |
| Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 91 793,10 |  | 930 844,76 |  |  | 757 890,0 |  |  |  | 892 676,98 |  |  | 1 754 058,80 |  |  | 141 700,0 |  |  | 121 200,0 |  |  | 119 400,0 |  |  |  |
| Решение социально значимых вопросов | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 3 160 000,0 |  | 1 500 000,0 |  |  | 1 330 000,0 |  |  |  | 2 900 000,0 |  |  | 950 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | - реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; - реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; - реализация дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) | - укомплектованность образовательного учреждения кадрами; - обеспечение обучающихся фондом учебной литературы; - реализация образовательных программ в полном объеме; - соответствие качества знаний требованиям государственного образовательного стандарта по результатам государственной (итоговой аттестации); - процент родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных качеством представляемой муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие общего образования» | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 239 477 126,13 |  |  |  |  | 266 428 658,03 |  |  | 293 256 764,63 |  | 365 138 342,69 |  |  | 387 081 828,95 |  |  | 362 459 100,0 |  |  |  |  | 331 959 900,0 |  |  | 363 985 900,0 |  |
| Финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 217 340 299,60 |  |  |  |  | 231 171 743,0 |  |  | 240 381 038,09 |  | 248 287 129,04 |  |  | 274 810 171,77 |  |  | 264 807 200,0 |  |  |  |  | 257 147 900,0 |  |  | 250 638 200,0 |  |
| Осуществление отдельных государственных полномочий государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 666 900,0 |  |  |  |  | 700 300,0 |  |  | 467 400,0 |  | 350 300,0 |  |  | 348 000,0 |  |  | 395 000,0 |  |  |  |  | 395 000,0 |  |  | 395 000,0 |  |
| Осуществление отдельных государственных | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 5 109 600,0 |  |  |  |  | 5 318 200,0 |  |  | 5 567 900,0 |  | 7 496 000,0 |  |  | 7 508 600,0 |  |  | 6 592 900,0 |  |  |  |  | 6 856 700,0 |  |  | 7 131 000,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках(поселках городского типа) на территории Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| Мероприятия для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.5 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 8 359 300,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 11 000 000,0 |  |
| Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 71 400,0 |  |  |  |  | 100 000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 420 500,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 775 000,0 |  |  | 750 400,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| территории муниципального образования Щербиновский район в рамках регионального проекта Краснодарского края "Безопас-ность дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по приобретению автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 1 450 000,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 2 250 000,0 |  | 2 400 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно- технической защищенности муниципальных образовательных организаций | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 82 095,29 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 893 527,0 |  | 3 140 077,39 |  |  | 3 102 999,84 |  |  | 120 000,0 |  |  |  |  | 1 302 600,0 |  |  | 205 500,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Обеспечение соответствия санитарных узлов и комнат личной гигиены муниципальных общеобразовательных - организаций требованиям, установленным санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| обучения в общеобразовательных организациях" утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 201 года №189, в том числе за счет строительства пристроек, реконструкции зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в целях размещения санитарных узлов, комнат личной гигиены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия для организации и проведения капитального | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 7 197 500,0 |  |  | 8 359 300,0 |  | 8 303 606,81 |  |  | 5 383 066,16 |  |  | 6 287 300,0 |  |  |  |  | 8 000 000,0 |  |  | 20 000 000,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в муниципальных образовательных | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| организациях посредством предоставления помещений соответствующих условиям и требованиям для оказания указанной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за исключением приобретение | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 3 335 700,0 |  |  | 1 110 000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей, за исключением приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 5 638 500,0 |  |  | 4 985 400,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 6 960 300,0 |  | 16 591 000,0 |  |  | 14 671 200,0 |  |  | 15 677 000,0 |  |  |  |  | 15 878 100,0 |  |  | 16 168 100,0 |  |
| Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 12 626 400,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| муниципальных образовательных организациях, создание условий по организации досуга и обеспечения жителей поселения, городского округа услугами организаций культуры либо по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, обеспечение условий для развития физической культуры, создание условий для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| обеспечения услугами связи, развитие традиционного народного художественного творчества (поселения, района, округа) в части обеспечения комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия для организации и проведения капитального ремонта и переоснащения пищевых блоков муниципальных общеобразовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.3 и 1.13 | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 3 797 411,28 |  |  | 0,0 |  |  | 15 117 000,0 |  |  |  |  | 19 000 000,0 |  |  | 36 000 000,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.15.1 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования») | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2 026 569,13 |  |  | 2 116 300,0 |  |  |  |  | 2 160 900,0 |  |  | 2 136 600,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразователь- | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 390 700,0 |  |  |  |  | 887 800,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| ных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации )" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 19 000 000,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Мероприятия для организации и | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 6 780 580,72 |  |  |  |  | 2 359 178,37 |  |  | 4 465 517,44 |  | 6 575 749,91 |  |  | 14 817 886,72 |  |  | 576 000,0 |  |  |  |  | 492 700,0 |  |  | 485 400,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меры социальной поддержки обучающихся и педагогических, работников, в части компенсации удорожания стоимости питания, обеспечения молоком обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 6 004 631,62 |  |  |  |  | 4 618 296,75 |  |  | 3 078 589,10 |  | 3 452 049,5 |  |  | 2 966 635,70 |  |  | 3 499 500,0 |  |  |  |  | 3 543 900,0 |  |  | 3 543 900,0 |  |
| Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 2 929,41 |  |  |  |  | 1 483,52 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 1 013 511,05 |  |  |  |  | 1 079 964,44 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Решение социально значимых вопросов | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 510 000,0 |  |  |  |  | 1 650 000,0 |  |  | 1 500 000,0 |  | 48 507 350,0 |  |  | 43 368 590,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 445 178,44 |  |  |  |  | 3 257 791,95 |  |  | 519 593,0 |  | 1 004 268,76 |  |  | 1 546 012,78 |  |  | 101 400,0 |  |  |  |  | 86 700,0 |  |  | 85 400,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 5 077 800,0 |  | 15 233 400,0 |  |  | 14 947 000,0 |  |  | 14 764 700,0 |  |  |  |  | 15 025 100,0 |  |  | 15 025 100,0 |  |
| Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в му- | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 348 900,0 |  |  | 387 700,0 |  |  |  |  | 407 500,0 |  |  | 421 300,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| ниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 763 400,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Предоставление в муниципальных общеобразовательных организациях муниципаль- | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 52 296,85 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| ного образования Щербиновский район мер социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | реализация дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) | - укомплектованность образовательной организации кадрами; - укомплектованность образовательной организации воспитанниками; - сохранение контингента обучающихся в течение учебного года; - процент родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных качеством предоставляемой муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  | 18 |
| Основное мероприятие № 3 «Развитие дополнительного образования детей» | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 26 605 499,43 |  |  |  |  | 31 451 843,70 |  |  | 28 687 473,78 |  |  | 28 464 173,88 |  |  | 34 892 208,66 |  |  | 29 212 900,0 |  |  | 25 108 800,0 |  |  |  | 24 776 600,0 |
| Финансовое обеспечение муниципальных организаций дополнительного образования | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 25 727 159,93 |  |  |  |  | 28 568 677,32 |  |  | 27 220 515,15 |  |  | 25 720 089,74 |  |  | 25 444 281,66 |  |  | 20 376 900,0 |  |  | 15 847 100,0 |  |  |  | 15 487 400,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных - организаций, проживаю- | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 412 000,0 |  |  |  |  | 572 000,0 |  |  | 507 400,0 |  |  | 644 500,0 |  |  | 672 900,0 |  |  | 660 500,0 |  |  | 686 900,0 |  |  |  | 714 400,0 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  | 18 |
| щим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительно | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 88 600,0 |  |  |  |  | 26 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  | 18 |
| го образования детей Краснодарского края отрасли «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание в муниципальных организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 176 198,0 |  |  |  |  | 59 338,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятия для организации и проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 135 908,42 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 546 300,0 |  |  | 385 886,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  | 18 |
| Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 65 633,08 |  |  |  |  | 244 528,38 |  |  | 38 723,0 |  |  | 25 396,0 |  |  | 102 570,0 |  |  | 1 100,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |  | 1 000,0 |
| Участие в профилактике терроризма в части инженерно- технической защищенности муниципальных образовательных организаций обеспечения | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 93 200,0 |  |  | 194 933,0 |  |  | 350 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского об следования | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1 981 200,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 859 271,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  | 18 |
| Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 827 635,63 |  |  | 1 332 955,14 |  |  | 6 077 300,0 |  |  | 8 174 400,0 |  |  | 8 573 800,0 |  |  |  | 8 573 800,0 |

».

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Щербиновский район                                                                                                                                            О.П. Приставка